## Sheet1
แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ | รายการ | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่าง | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา(ผด.2) |  | ช้าภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1 | e-bidding | ธันวาคม 2561 | ธันวาคม 2561 | มกราคม 2562 | กรกฏาคม 62 | กรกฎาคม 62
เสริมเหล็ก สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่
2 บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 (ชย.
ถ.220) ตำบลภูแลนคา อำเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 2 | e-bidding | ธันวาคม 2561 | ธันวาคม 2561 | มกราคม 2562 | กรกฏาคม 62 | กรกฎาคม 62
เสริมเหล็ก สายบ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่
1 - บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 (ชย.
ถ.220) ตำบลภูแลนคา อำเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
3 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ | 3 | e-bidding | พฤศจิกายน 2561 | ธันวาคม 2561 | มกราคม 2562 | พฤษภาคม 62 | พฤษภาคม 62
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา
(ลงชื่อ) | ................................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ).................................................... |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ)................................................... |  | ปลัด อบต.
| (นางกัลยารัตน์ นาไพบูลย์) |  | (นายไพรทูลย์ วรพล) |  |  |  | (นายแสง ชุ่มฉิมพลี)